Topic：RWA 試辦案整體方案與 IPS／金融市場部合作架構討論

Date：

Participant：總經理、策略企劃部資深協理、金融市場部副總、IPS 資深協理、金融市場部副理、IPS 同仁、策略企劃部同仁

Key Takeaway

- 本案預計 8 月底向金控提出 Proposal，證券端先整合 IPS、金融市場部與銀行合作構想，經總經理確認後再由金控就 SBI 合作模式及集團內部分工進行 top-down 裁決

- IPS 初步以複委託／omnibus account 承作，高資產、銀行既有虛擬資產保管企業客戶及 OSU 客戶為主要客群，惟支付幣別、accounting mismatch、SBI whitelist 與銀行 Custody 角色仍是主要落地障礙

- 金融市場部採自營 back-to-back 雖較複委託單純，但 KGIS 與終端客戶原則上均需具備 Wallet 並取得境外平台 whitelist；凱基的核心價值主要來自既有 Client Relationship 與協助 whitelist onboarding

- IPS 與金融市場部客群重疊可先以客戶是否具備 Digital Wallet 及 whitelist 資格作為 routing 邏輯，具備兩項條件者可評估自營，未具 Wallet 者原則上走複委託

- 複委託模式尚須釐清 Stablecoin 是否需同幣進出及能否由 KGIS／銀行代持；若可行，帳戶架構可能需更接近 OSU 的 omnibus account，而非現行交割帳戶圈存模式

台灣本地 RWA 與 SBI 跨境合作屬兩條不同路徑，本地方案偏政策試辦與基礎建設驗證，SBI 路徑則較直接連結既有 Digital Asset 客群需求

• 台灣目前規劃明年 3 月推進國內公司債／金融債 RWA，主要沿用既有發行與交易制度，另以鏈上系統處理交割並搭配存款代幣

• 會中認為本地模式仍主要由法幣出發，既有債券與基金本即可用法幣投資，因此短期 Client Value Proposition 相對有限

- RWA Tokenization 原始商業邏輯較偏向讓既有 Digital Currency 持有人取得孳息及 Wealth Management 商品

- 若仍以 Fiat → RWA → Fiat 運作，Tokenization 的額外價值相對不明顯

• 本地試辦仍可能因主管機關政策要求而需配合，且多數串接可透過 API 完成，與 SBI 跨境方案並不互斥

IPS 初步以複委託為核心，由 KGIS 以 omnibus account 統一持有 Token／Stablecoin，並在帳內記錄各客戶部位

• 初步目標客群分為高資產客戶、凱基銀行既有虛擬資產保管企業客戶，以及 OSU／亞太資產管理相關境外客戶

• 初步商品聚焦 Money Market Fund 與日本高股息基金，分別承接 Digital Asset 客戶 Parking／Yield 需求及 SBI 日本端商品優勢

• 客戶於 App 下單後，由 KGIS 接收交易指示，銀行完成 Fiat／Stablecoin 兌換，再送 SBI 境外平台交易

- SBI 完成交易後，Stablecoin 與 RWA Token 進行 DVP，交易結果及庫存再回到 KGIS 系統進行 omnibus bookkeeping

IPS 的主要落地風險集中在 Payment、Accounting、Whitelist／Compliance 與 Custody 四個面向，均需在正式 Proposal 前持續釐清

• Payment：實際 Settlement Currency 尚未確認，原規劃偏向 USD／USDC，但 SBI 日本商品可能要求 JPYC，若涉及多次兌換將產生額外 FX spread 與 conversion cost

• Accounting：KGIS Wallet 法律上由證券持有，對客戶端則形成代持義務；若 Token 資產端屬 intangible asset，可能與負債端形成 accounting mismatch

• Whitelist／Compliance：KGIS 須取得 SBI Japan 或相關境外平台 whitelist，且 omnibus account 可能涉及 beneficial owner 揭露、KYC、Source of Fund、AML 與後續 DD／audit obligation

• Custody：證券端希望由銀行承接 Wallet／Private Key Custody，但銀行現行可承作範圍及未來 Stablecoin／RWA 牌照仍待確認，最終分工交由金控統整

SBI 商品目前主要採初級市場 Mint／Burn，並未完整實現 24/7、碎片化與去中心化等典型 Tokenization 特性

• 現階段 SBI 商品以初級市場申購／贖回為主，申購時 Mint、贖回時 Burn，不走 secondary matching

• Mint／Burn 仍受產品或平台營業時間限制，因此並非真正 24/7；DVP 亦是在交易條件事前確認完成後執行款券同步交割

• 系統面仍須與 IT 確認 Firewall、DDoS 及 KGIS 與境外平台 API 串接方式

金融市場部傾向以自營 back-to-back 參與，流程雖較複委託直接，但商業必要性取決於凱基是否能持續掌握客戶入口

• 商品可先從既有 Tokenized Money Market／Government Bond 類商品中選擇，實際品項仍須視可取得的客戶需求決定

• 自營模式先決條件為 KGIS 本身取得 SBI whitelist，且客戶具備 Digital Wallet 並取得對應 whitelist

• 若上述條件均成立，客戶理論上亦可能直接與 SBI 交易；Real-time DVP 下亦缺乏傳統 pre-settlement risk 與 Credit／Leverage 的中介必要

- 凱基可提供的核心差異化主要在既有 Client Relationship、產品包裝，以及協助客戶完成 SBI whitelist onboarding

IPS 與金融市場部不宜各自以商品線切客群，應建立單一 Client Routing Logic，由凱基先判斷適用交易架構再對客戶提供整合方案

• 具 Digital Wallet 且已／可取得 SBI whitelist 的客戶，可評估由金融市場部以自營 back-to-back 承作

• 未具 Digital Wallet 的客戶原則上走複委託，由 KGIS omnibus account 統一持有 Token／Stablecoin

• 最終仍須明確定義 Client Ownership、Revenue Attribution 與 IPS／金融市場部實際分工，避免兩個業務單位同時面對同一客戶

複委託若要真正承接 RWA，帳戶與 Stablecoin Custody 架構可能需由現行交割帳戶模式轉向更接近 OSU 的 omnibus account／sub-ledger 設計

• 現行台灣複委託主要透過客戶銀行交割帳戶進行圈存及扣款，並非資金預先進入券商 omnibus account

• RWA 若採 KGIS omnibus Wallet，Token 與 Stablecoin 將集中於 KGIS／Custodian Wallet，再由 KGIS 內部帳務記錄各客戶 entitlement

• 後續需確認同幣進出限制、客戶贖回後 USDC／JPYC 是否可持續代持、OSU-style omnibus cash account 的可行性，以及 Stablecoin 法律持有人與帳務負債的對應方式

待確認事項與後續行動（Open Items / Next Action）

• SBI／境外平台

- 確認各商品實際 Settlement Currency，包含 USDC、JPYC 的適用情境、Fiat／Stablecoin 轉換路徑與成本

- 釐清 KGIS 取得 SBI／DigiFT whitelist 的資格、審核流程、所需時間及當地主管機關要求

- 確認 omnibus sub-brokerage 是否須逐戶揭露 beneficial owner，以及後續 KYC、AML、Source of Fund、DD／audit obligation

• 內部／監理

- 確認 KGIS 以 omnibus Wallet 代持 RWA Token 時的資產負債認列方式，以及是否存在 intangible asset 與客戶負債間的 accounting mismatch

- 由金控確認凱基銀行是否願意及能否承接 Stablecoin／RWA Wallet 與 Private Key Custody，以及相關牌照與時程

- 釐清 OSU 是否可納入本案，並評估是否需爭取 OSU-style omnibus account 作為複委託資金及 Stablecoin 存放架構

- 確認複委託是否要求同幣進、同幣出，以及客戶贖回後 USDC／JPYC 是否可由 KGIS／銀行持續代持

- 與 IT 確認 Firewall、DDoS、API 串接及 Wallet／Custody 系統需求

• 分工與後續推進

- 完成 IPS／金融市場部共同 Client Routing Logic，明確定義自營與複委託的適用條件、Client Ownership 與業務分工

- 研究 009816 上鏈轉為 Token 的實際流程，作為後續台灣本地 Tokenization 案例參考

- 策略企劃部完成整體方案統整後先交 IPS 與金融市場部確認，再提交總經理／金控作最終討論

- 依既定時程於 8 月底向金控提出 Proposal，供金控就 SBI 合作模式、銀行角色與集團分工進行 top-down 裁決