公文主旨

為鼓勵員工自主開發可優化作業流程之 AI 應用，提升公司營運效率及員工生產力，擬結合數位創新部主辦之AI協作實戰工作坊，舉辦「2026年度AI速贏實戰賽」，鼓勵同仁將所學實際應用於業務場景，產出具實務應用價值之成果。競賽獎勵預算擬於新臺幣20萬元額度內支應，是否可行，呈請 核示。

提案內文

為持續推廣員工AI賦能，提升員工工作效能，凱基證券擬針對本公司及國內子公司同仁舉辦「AI速贏實戰賽」，鼓勵同仁將 AI 技術實際運用於日常業務及行政作業場景，促進數位轉型發展。

本次競賽將結合數位創新部主辦之AI協作實戰工作坊，參賽同仁須先完成課程訓練，並運用M365 Copilot進階版(Premium)低技術門檻及快速開發之特性，於三小時內自行設計及開發可應用於日常辦公場景之AI工具。

依據Microsoft Copilot Co-work工具特性，本活動不以場景複雜度或開發規模作為主要評分依據，而是鼓勵同仁以最短開發時間、最少點數投入及最低導入成本，創造最大流程優化效益及工時節省成果。凡能以小幅投入取代大量人工重複作業，並可快速複製推廣至其他部門之應用，將列為優先獎勵對象。另搭配 Microsoft Copilot Co-work 點數作為競賽獎勵，確保優秀作品得以實際應用於業務場景，發揮流程優化及提升生產力之效益，讓競賽成果真正轉化為公司數位轉型之動能。

一、專案目的

(一) 導入M365 Copilot Premium改造傳統辦公模式，降低執行重複性作業時間，優化人力資源

(二) 透過競賽方式鼓勵同仁實際開發辦公室AI應用，快速體驗AI導入效益（Quick Win），並以 Co-work Credits作為獎勵，促進優秀成果持續使用及落地推廣，實際改善日常工作體驗。

二、競賽活動規劃

(一) 參賽對象

- 凱基證券及其國內子公司同仁得以團隊形式參賽，每隊人數2至3人。

- 單一個人/團體不限報名參賽件數，每件參賽作品須獨立填寫報名表格。

- 因應Copilot授權數量及維護教育訓練效能，競賽總報名人數以70名為限。若報名人數超過上限將先對報名表之報名提案內容進行書面初審，決定正式參賽入選名單。

(二) 評選方式

依參賽隊伍之最終提案報告，採書面審查方式。由凱基證券主辦單位邀請公司或集團主管擔任評審，進行整體評分。

| 評審指標 | 指標說明 | 權重 |
| --- | --- | --- |
| - 投入產出效益 | - 評估應用成果所需開發時間、資源投入及 Co-work 點數成本與實際效益之合理性。 - 優先鼓勵以較低投入創造顯著效益之應用成果。 | 30% |
| - 作業效能提升 | - 評估應用成果對於縮短作業時間、降低人工作業負擔、提升作業品質及工作效率之成效。 - 鼓勵可具體量化節省工時或提升生產力之應用案例。 | 30% |
| - 落地推廣可行性 | - 評估應用成果於現有作業環境導入之可行性。 - 鼓勵無須額外系統建置成本、可立即投入使用，並具跨部門推廣價值之應用。 | 20% |
| - 專案完成度 | 是否於限定時間內完成作品開發 | 10% |
| - 評審加分 | 針對具高度示範性或突破性之作品酌予加分，例如形成可供其他單位直接複製之共用應用 | 10% |
| 總分 |  | 100% |

(三) 競賽獎項與獎金

總共3項獎項，獎勵預算共新台幣XXX元。

| 獎項 |  | 獎項 |
| --- | --- | --- |
| 金獎 | 1組 | 獎金新台幣3萬元，以及credits 50000點(三個月免費試用) |
| 銀獎 | 1組 | 獎金新台幣2萬元，以及credits 40000點 |
| 銅獎 | 1組 | 獎金新台幣1萬元，以及credits 30000點(三個月半價使用) |

*獎金發放金額將依獲獎隊伍實際人數均分

(其他隊伍享有優惠加購)

(四) 專案時程：詳細時程將依據專案執行狀況公告予正式參賽隊伍

| 時間 | 項目 | 開放對象 |
| --- | --- | --- |
| 10月7日 | 數創部科普講座 會中將提供評估表引導同仁找出適合的使用場景 | 全公司同仁 |
| 10月8-15日 | 報名截止，兩週內公布錄取隊伍 | 報名參賽隊伍 |
| 11月16日 | 參加AI協作實戰工作坊 頒獎? | 正式參賽隊伍 |

三、以上所擬，如蒙  核可，擬啟動各項執行細節之規劃，並授權由競賽主辦單位(凱基證券策略企劃部暨資訊部)於20萬元預算內(含競賽獎金、活動宣傳及其他雜支)，依實際參與競賽情況，調整相關活動預算、執行細項及獲獎名額。