## 工作表1
編號​ | 發生風險狀況​ | 風險情境​ | 風險處理機制​
R1 | 商品定位及客戶權利風險 | Token 實際權利、與底層資產法律關係或違約時之求償對象不明，影響客戶權益。 | 試辦前確認 Token 權利、底層資產關係及收益／移轉／贖回條件
明定發行人、平台、保管機構、KGIS／KGIB 責任及客戶求償對象
預先規劃違約、破產或停服時之資產返還／移轉及權利承接
R2 | 商品及市場風險 | Token 與底層資產之價格、交易時間或流動性不一致，可能造成估值偏離、無法出售或贖回。 | 上架前評估底層資產、收益計算、價格來源、流動性及申購贖回條件
價格中斷、底層休市或明顯偏離淨值時，啟動異常處理／暫停交易
揭露流動性限制、無法即時出售／贖回之損失及處理方式
R3 | 平台及交易對手風險 | 發行人、交易平台、保管機構或造市商違約、倒閉或停止服務，影響交易及客戶資產。 | 選擇具適當監理資格、信譽及履約能力之發行人／平台／保管機構
定期檢視合作機構財務、營運、資安及必要時之 Proof of Reserve
設定單一機構曝險上限，預備替代機構、資產移轉及退場方案
R4 | 保管、錢包及智能合約風險 | Token／底層資產保管不當，或錢包、私鑰、智能合約異常造成未授權移轉或資產損失。 | 確認 Token／底層資產保管主體及方式，並與公司自有資產區隔
錢包／私鑰採冷熱分離、加密儲存、最小權限及多人授權
智能合約上線前安全檢核；建立未授權移轉、私鑰損壞之備援機制
R5 | 交易及交割風險 | 款項或 Token 任一端移轉失敗、地址輸入錯誤或交割資產異常，造成單邊未交割或資產損失。 | 明定客戶、KGIS、KGIB、發行人與平台間款項／Token 交割順序
地址採格式驗證／白名單／QR Code；大額先小額測試並二次確認
訂定交割失敗補救；穩定幣脫鉤、凍結或贖回中斷時啟動替代方案
R6 | 區塊鏈及營運持續風險 | 區塊鏈壅塞、節點或系統異常、交易資料無法取得，導致交易延遲、中斷或狀態不明。 | 持續監控區塊鏈網路、節點、交易狀態及關鍵系統
網路／系統中斷或資料無法取得時，依門檻暫停交易並通知客戶
建立備援節點／系統、交易復原、事件通報及恢復營運程序
R7 | 對帳及權利紀錄風險 | KGIS、KGIB、鏈上餘額、正式權利名冊或底層資產資料不一致，造成持有數量或權利認定錯誤。 | 定期核對 KGIS 帳載、KGIB 保管、鏈上餘額、權利名冊及底層資產
明定對帳頻率、差異門檻及異常案件查明、調整與權責
重大差異啟動事件通報、暫停交易及恢復作業程序
R8 | 客戶適格性、KYC／AML及制裁風險 | 客戶風險評級不一致，或交易涉及高風險／受制裁地址，造成洗錢、制裁或適格性風險。 | 建立 KGIS／合作機構一致之適格性、KYC／AML 評級與定期校準
導入 KYT、制裁名單、負面新聞及高風險地址篩查
異常案件暫停交易／流程、強化審查並依規定辦理疑似洗錢申報
R9 | 資安與資料保護風險 | KGIS 或合作機構遭駭客攻擊或未授權存取，導致客戶資料外洩、資產風險或服務中斷。 | 關鍵系統採 MFA、最小權限、防火牆、入侵偵測及惡意程式防護
定期弱點掃描、滲透測試，並評估合作機構資安能力
建立資安事件、資料外洩／服務中斷之通報、復原及客戶通知
R10 | 法規變動與監管風險 | 主管機關新增或修訂 RWA／數位資產規範，導致產品架構或現行作業流程不符要求。 | 持續追蹤主管機關及國內外數位資產／RWA 法規與監理要求
定期檢視產品、客戶資格、交易／保管流程及內控制度
法規變動時啟動法遵／風管評估，必要時調整或暫停產品服務
R11 | 客戶權益及退場風險 | 交易／平台／保管服務異常或試辦終止，造成未完成交易或資產返還／移轉安排不明。 | 交易前揭露主要風險、申購贖回、保管、交易限制及停服條件
交易失敗或合作機構停服時，明定客戶通知、未完成交易及申訴流程
試辦終止／退場時，預先規劃資產返還／移轉、權利承接及最終對帳